## Datos
Etapa	Proceso	Fecha Inicio	Duración	Fecha Fin	Certificado	Completado	Pendiente		Cálculo límites de fechas para escala en gráfica
Etapa 1	Proceso 1	15/05/2015	12	27/05/2015	100%	12.00	0.00		El día		le sumo	para que caiga en		corresponde con		Valor
	Proceso 2	28/05/2015	10	07/06/2015	100%	10.00	0.00		15/05/2015		-4	Monday11		11/05/2015		42135
	Proceso 3	08/06/2015	4	12/06/2015	95%	3.80	0.20		12/02/1900		0	Monday12		12/02/1900		44
	Proceso 4	13/06/2015	9	22/06/2015	40%	3.60	5.40
Etapa 2	Proceso 5	14/06/2015	11	10/01/1900	30%	3.30	7.70
	Proceso 6	11/01/1900	9	20/01/1900	0%	0.00	9.00
	Proceso 7	21/01/1900	6	27/01/1900	0%	0.00	6.00
	Proceso 8	28/01/1900	12	09/02/1900	0%	0.00	12.00
Etapa 3	Proceso 9	05/07/2015	8	07/01/1900	0%	0.00	8.00
	Proceso 10	08/01/1900	11	19/01/1900	0%	0.00	11.00
	Proceso 11	20/01/1900	7	27/01/1900	0%	0.00	7.00
	Proceso 12	28/01/1900	7	04/02/1900	0%	0.00	7.00
Etapa 4	Proceso 13	15/07/2015	9	08/01/1900	0%	0.00	9.00
	Proceso 14	09/01/1900	15	24/01/1900	0%	0.00	15.00
	Proceso 15	25/01/1900	9	03/02/1900	0%	0.00	9.00
	Proceso 16	04/02/1900	8	12/02/1900	0%	0.00	8.00