## Gráfico
	N° Actividad	25-Nov	26-Nov	27-Nov	28-Nov	29-Nov	30-Nov	01-Dec	02-Dec	03-Dec	04-Dec	05-Dec	06-Dec	07-Dec	08-Dec	09-Dec	10-Dec	11-Dec
Sprint 0	Documentación Angular
	Modelo BBDD
	Esctructura Proyecto
	Revisión Errores
Sprint 1	Navegación básica
	Inicio de sesión
	Registro
	Creación de tickets
Sprint 2	Consulta de tareas gestor
	Consulta de tareas operario
	Consulta tickets usuarios
	Ranking de trabajadores
Sprint 3	Foro
	Contacto
	Documentación
	Revisión de errores

	10	10	10	10	10	10	10	10